## Planificación
Planificación de Tareas: Fase III |  | Comentarios acerca de Cada Tarea >
Juego Final
Tarea | Tiempo Requerido (minutos) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Desarrollador | Fecha en Que se Entregó
Revisión de las Entrevistas y Definición de Elementos a Mejorar | 60 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | José Donado | 25/08/2023
Investigar la forma de Implementar Sonido en Greenfoot | 40 | 26/08/2023 | 28/08/2023 | José Donado | 27/08/2023
Añadir Velocidad al Juego conforme se Avanza de nivel | 120 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | José Donado y Sebastían Escobar | 30/08/2023
Añadir Instrucciones | 60 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | Sebastían Escobar | 30/08/2023
Crear un Contador del Puntaje para Aumentar el Nivel conforme el jugador avanza | 120 | 29/08/2023 | 25/08/2023 | Sebastían Escobar | 30/08/2023
Total | 400
Aproximado de Horas Requeridas | 6.6667
La mayoría de Tareas se entregaron el: | 30/08/2023

## Comentarios
Planificación de Tareas: Fase III |  | < Regresas a la Planificación
Fase Final
Tarea | Comentario | Fecha en Que se Entregó
Revisión de las Entrevistas y Definición de Elementos a Mejorar | Prioridades: Aumentar nivel de dificultad, agregar sonido y encontrar un diferenciador para el juego. | 25/08/2023
Investigar la forma de Implementar Sonido en Greenfoot | Se utilizó un archivo de audio sin Copyright | 27/08/2023
Añadir Velocidad al Juego conforme se Avanza de nivel | CON AYUDA DE UN CONTADOR QUE SE MUESTRA EN LA PÁGINA PRINCIPAL DEL JUEGO | 30/08/2023
Añadir Instrucciones | Solamente requirió añadir texto en la portada. | 30/08/2023
Crear un Contador del Puntaje para Aumentar el Nivel conforme el jugador avanza | Se reutilizó código de otro juego similar como base. | 30/08/2023